|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Missions | Ordre de priorité | Durée en jours |
| Pré-requis (A) | / | 5 |
| Préparation et paramétrage (B) | A | 7 |
| Partages des ressources materielles (C) | B | 7 |
| Gestion des pannes logicielles (D) | C | 14 |
| Gestion du parc informatique (E) | C | 10 |
| Mise en place d’une mission de type cloud privé (F) | B | 21 |
| Creation du site web (G) | / | 7 |
| Mise à jour du site web (H) | D,F,G | 7 |

G

0 26

40 40

18 19

18 30

12 12

33 33

12 12

5 5

0 0



A

FIN

H



F



E

D



C

B

